## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 项目搭建 | 1 个工作日? | 15/6/10 8:00 | 15/6/10 17:00 |  | 1
2 | 是 | 手动计划 | 建立数据库表 | 0.5 个工作日 | 15/6/11 8:00 | 15/6/11 12:00 | 1 | 1
3 | 是 | 手动计划 | 持久层 | 0.5 个工作日 | 15/6/11 13:00 | 15/6/11 17:00 | 2 | 1
4 | 是 | 手动计划 | 业务逻辑 | 1 个工作日 | 15/6/12 8:00 | 15/6/12 17:00 | 3 | 1
5 | 是 | 手动计划 | 测试 | 1 个工作日 | 15/6/15 8:00 | 15/6/15 17:00 | 4 | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | Windows 用户帐户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 袁联喜 | 袁 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
项目搭建 | 袁联喜 | 0 | 8h | 100%
建立数据库表 | 袁联喜 | 0 | 4h | 100%
持久层 | 袁联喜 | 0 | 4h | 100%
业务逻辑 | 袁联喜 | 0 | 8h | 100%
测试 | 袁联喜 | 0 | 8h | 100%