## Sheet1
序号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
1 | 自动计划 | 项目搭建 | 1 个工作日? | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  | 袁联喜
2 | 手动计划 | 建立数据库表 | 0.5 个工作日 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 1 | 袁联喜
3 | 手动计划 | 持久层 | 0.5 个工作日 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2 | 袁联喜
4 | 手动计划 | 业务逻辑 | 1 个工作日 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 3 | 袁联喜
5 | 手动计划 | 测试 | 1 个工作日 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 4 | 袁联喜